## GRANTT DIAGRAM
DIAGRAMA DE GANTT
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TIEMPO | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE
|  | PTS\SF | 16 | 17 | 23 | 24 | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26
DOCUMENTACION | ING 1, 2, 3 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
REVISION DE REQUERIMIENTOS | ING 1, 2, 3 | 1 | X | X
REVISION DE HARDWARE | ING 1, 2, 3 | 1 |  |  | X | X
CONTROL DE VERSIONES DE SOFTWARE | ING 1 | 6 | X | X | X | X
DISEÑO DE LA ARQUITECTURA | ING 1 | 4 |  |  |  |  | X | X
DISEÑO DE DIAGRAMAS DE FLUJO | ING 1 | 4 |  |  |  |  | X | X
CONFIGURACION DE ADC | ING 1, 2, 3 | 3 | [6 empty] | X
LECTURA DE SENSOR DE VELOCIDAD | ING 1, 2, 3 | 1 | [6 empty] | X
LECTURA DE SETPOINT | ING 1, 2, 3 | 1 | [7 empty] | X
CONFIGURACIÓN DE TIMER | ING 1, 2, 3 | 2 | [7 empty] | X
SALIDA PWM | ING 1, 2, 3 | 2 | [8 empty] | X
CONFIGUCIÓN SPI | ING 2, 3 | 2 | [8 empty] | X
CONTROL PID | ING 1, 2 | 3 | [9 empty] | X | X
ETAPA DE LCD | ING 2, 3 | 4 | [11 empty] | X
DISEÑO DE INTERFAZ | ING 2 | 3 | [11 empty] | X
IMPLEMENTACION DE THREADS | ING 1, 2 | 2 | [12 empty] | X | X
COMUNICACIÓN ENTRE THREADS | ING 1, 2 | 2 | [12 empty] | X | X
RESOLUCION DE BUGS | ING 1, 2, 3 | 12 | [14 empty] | X | X
PRUEBAS DE INTEGRACION | ING 1, 2, 3 | 7 | [16 empty] | X | X
| ING 1: | FRANCISCO DIAZ COLORADO
| ING 2: | GIBRÁN PEDRAZA MONROY
| ING 3: | ALEJANDRA CASTRO